Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 3

Детско-взрослый  проект

по гражданско-правовому образованию

«Мой сайт – мой мир»

Руководитель проекта: Ефимкина Анна Ионовна, заместитель директора по УВР, учитель химии и биологии;

annaefimkina@yndex.ru

Проектная группа: Даций Елена Владимировна, заместитель директора по ВР, учитель русского языка и литературы;

elenadacij@yandex.ru

Михалева Галина Николаевна, методист, учитель начальных классов;

gali-mikhaleva@yandex.ru

663980,  Красноярский край,  г. Бородино,  мкр. Стахановский, 3

МБОУ СОШ №3

Директор школы О.Я. Зевакина, 8 (39168) 3-21-31

адрес школьного сайта: http://shcool3.mmc24415.cross-edu.ru

Аннотация

Детско-взрослый проект «Мой сайт — мой мир» направлен на использование в качестве воспитательного потенциала школьного сайта. Проект предполагает организацию на сайте школы мест, где участники образовательного процесса могут получать информацию, представлять свою позицию и обмениваться суждениями о значимых событиях и явлениях, происходящих в жизни  школы и города. Школьный сайт должен стать одним из ресурсов по формированию гражданских ценностей у обучающихся. Участники образовательного процесса школы и города вовлекаются в общение по гражданской тематике, а школьный сайт наполняется информацией из гражданско-правовой сферы.

Анализ ситуации

Современный ребенок большую часть времени проводит в виртуальном информационном пространстве. Среди обучающихся, родителей и педагогов школы было проведено анкетирование с целью: выяснить, сколько времени они проводят в Интернет, для чего посещают различные сайты, какие темы их интересуют. Опрошено  354  учащихся 4-11 классов, 47 педагогов, 73 родителя. Респондентам было предложено ответить на ряд вопросов. Проанализировав результаты анкетирования, мы пришли к выводу, что Интернет используется, в основном, для общения, игр, получения информации.

Но, в то же время, Интернет можно использовать как средство повышения качества образования, развития критического мышления, убеждения в необходимости активного участия в жизни сообщества, становления гражданской идентичности.

На наш взгляд, одним  из средств выхода в виртуальный мир является школьный сайт.

На настоящий момент  школьный сайт – это только предоставление информации следующей целевой аудитории: родителям, ученикам, выпускникам, учителям, администрации школы, общественности − по различным направлениям жизнедеятельности школы.

На сайте нет мест, где участники образовательного процесса могли бы обмениваться различными точками зрения, а также мало тем, которые  были бы интересны для всех участников образовательного процесса. На форуме не выставляются темы, затрагивающие проблемы

Проблема: недостаточное  использование  воспитательного потенциала  школьного сайта

Основная проектная идея (цель): организация  на сайте школы мест, на которых участники образовательного процесса могут получать информацию, представлять свою позицию,  обмениваться  суждениями об общественно-значимых событиях, явлениях

Задачи:

- Организация детско-взрослой инициативной группы.

- Разработка «карты мест» (форум, ссылки, закладки, галерея, документы и т.д.) и  распределение сфер ответственности, определение тематики гражданско-правовой направленности, выносимой на обсуждение, наполнение «карты мест» сайта.

- Подведение итогов проекта: рефлексивно-аналитическое мероприятие.

Сроки реализации: декабрь 2010 г. – июнь 2012 г.

Целевая группа: учащиеся школы, педагоги, родители.

Консультанты: методисты, преподаватели КК ИПК РО.

Партнеры: учащиеся  и педагоги МОУ СОШ №1, 2, СЮТ, ДПиШ, отдел по молодежной политике, спорту, культуре и информационной  администрации города Бородино; городской музей.

Внешняя поддержка:

- работники городского музея

- библиотекари филиала №1 городской библиотеки

- администрация города

Внутренняя поддержка:

- библиотека МОУ СОШ № 3

- школьная газета «БЭМС»

- органы ученического самоуправления

- школьный музей

Имеющиеся и необходимые ресурсы

Методические и дидактические: ИНТЕРНЕТ, ...

Кадровые: Климова И.Г., учитель математики и информатики, администратор школьного сайта;

Темнова А.В., старшая вожатая

Яценко О.В., учитель русского языка и литературы,  редактор школьной газеты «БЭМС»

Риски:

наличие разных позиций;

«гладкие» высказывания участников форума;

низкая активность.

Ожидаемый результат:

Школьный сайт является ресурсом для формирования гражданских ценностей у обучающихся.

Участники образовательного процесса школы и города вовлечены в общение по гражданской тематике.

Школьный сайт наполнен информацией из гражданско-правовой сферы.

Индикаторы:

посещаемость сайта;

вовлеченность в работу сайта (предоставление материалов, их качество и содержание);

доступность материалов, выставленных на сайте;

культура общения на форумах;

периодичность обновления материалов

Программа действий

| № п/п | Задачи | Действия | сроки | Ответственный | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация детско-взрослой инициативной группы. | 1. Опрос участников образовательного процесса | 1 – 10 декабря 2010 | Даций Е.В., Темнова А.В. | Провели анкетирование, обработали полученные данные, выявили проблему |
|  |  | - Доведение информации до педагогов и учащихся школы о запуске проекта «Мой сайт – мой мир» (рабочее название) | 10-15 декабря 2010 | Даций Е.В. | Организована детско-взрослая инициативная группа, создана рабочая программа проекта, распределены функциональные обязанности в рамках проекта |
|  |  | - Формирование детско-взрослой инициативной группы | 16-25 декабря 2010 г. | Ефимкина А.И. |  |
|  |  | - Организационное собрание группы, распределение обязанностей | 20.01.11 | Ефимкина А.И. |  |
|  |  | - Организация конкурса на название проекта | 20.01.11-12.02.12 | Даций Е.В. | Выбрано название проекта, победители награждены |
| 2 | Организация совместной работы взрослых и детей, направленной на наполнение «карты мест» сайта. | - Разработка «карты мест» (форум, ссылки, закладки, галерея, документы и т. д.) |  | Климова И.Г. Ефимкина А.И. | Разработаны и функционируют «места» на школьном сайте (форум, ссылки, закладки, галерея, документы и т. д.) гражданской направленности |
|  |  | - Определение тематики гражданско-правовой направленности, выносимой на обсуждение |  | Михалева Г.Н. Даций Е.В. | Выставлены материалы по гражданско-правовой тематике; оформлен календарь традиций школы; календарь памятных дат |
|  |  | - Наполнение содержанием «мест» | В течение всего периода | Михалева Г.Н Шевелева Л.П. | Периодическое наполнение информационными материалами рубрик сайта |
|  |  | - «Десант» на форумы других сайтов | В течение всего периода | Климова И.Г. | Общение и получение информации на других сайтах |
|  |  | - Координация работы по проекту | Один раз в четверть | Ефимкина А.И. | Анализ и корректировка деятельности по проекту |
| 3 | Подведение итогов проекта: рефлексивно-аналитическое мероприятие. | - Анкетирование целевой группы | Апрель 2012 г. | Даций Е.В. Темнова А.В. | Получение обратной связи о результативности работы проекта |
|  |  | - Рефлексивное заседание проектной группы, постановка задач на будущее | Июнь 2012 | Ефимкина А.И. | Обсуждены «+» и «-» работы, вычленили проблемы, определили задачи на будущее |